## 📋 Proje Genel
📊 Proje Bilgisi | 💼 Değer | 📝 Notlar
🎯 Proje Adı | [PROJE ADI] | Proje adını buraya yazın
👤 Proje Yöneticisi | [İSİM] | Proje sorumlusunun adı
📅 Başlama Tarihi | 27.08.2025 | Projenin başlama tarihi
📅 Hedef Bitiş | 25.11.2025 | Hedeflenen bitiş tarihi
💰 Bütçe | [BÜTÇE] | Proje bütçesi
🎯 Hedef Kitle | [HEDEf KİTLE] | Uygulamanın hedef kitlesi
🌐 Domain | [DOMAIN.COM] | Proje domain adresi
🗄️ Veritabanı | PostgreSQL | Kullanılacak veritabanı
☁️ Sunucu | [SUNUCU BİLGİSİ] | Hosting/sunucu bilgileri
🔧 Django Versiyon | 5.0+ | Kullanılacak Django versiyonu
🐍 Python Versiyon | 3.11+ | Kullanılacak Python versiyonu
📱 Frontend | [React/Vue/Angular] | Frontend teknolojisi
🚀 Deployment | GitHub Actions | Deployment yöntemi
📊 Proje Durumu | 🟡 Planlama | Mevcut proje durumu
✅ Tamamlanma % | 0% | Genel tamamlanma yüzdesi

## 🎯 Detaylı Proje Aşamaları
🔢 Sıra | 📋 Aşama Adı | 📝 Detaylı Açıklama | ⏱️ Tahmini Süre | 📊 Öncelik | 📅 Başlama Tarihi | 📅 Bitiş Tarihi | ✅ Durum | 💡 İpuçları | 🔗 Bağımlılıklar | 📋 Notlar | 🎯 Kategori
001 | 📊 Proje Fikrini Netleştir | Projenin tam olarak ne yapacağını, hangi problemi çözeceğini belirle. Hedef kitleyi tanımla. | 1-2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Kağıt kalem ile brainstorming yap | Yok | Fikir netleşmeden başlama | 🎯 Planlama
002 | 🎯 Gereksinim Analizi Yap | Projenin tüm fonksiyonel ve teknik gereksinimlerini listele. User story'leri yaz. | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Trello/Notion kullanarak organize ol | 001 | Eksik gereksinim sonradan büyük sorun | 🎯 Planlama
003 | 🗂️ Proje Klasör Yapısını Planla | Django projesi için klasör hiyerarşisini kağıt üzerinde çiz | 0.5 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Django best practices araştır | 002 |  | 🎯 Planlama
004 | 📊 Teknoloji Stack'i Belirle | Django version, Python version, veritabanı, frontend teknolojilerini seç | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | LTS versiyonları tercih et | 002 | Güncel ve stabil sürümler seç | 🎯 Planlama
005 | 🗄️ Veritabanı Şeması Tasarla | Tüm tabloları, ilişkileri, alanları kağıt/dijital olarak tasarla | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | draw.io veya Lucidchart kullan | 002,004 | Normalizasyon kurallarına dikkat | 🎯 Planlama
006 | 🎨 UI/UX Wireframe Hazırla | Tüm sayfaların kabataslak çizimini yap (kağıt veya Figma) | 2-4 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Basit çizimlerle başla | 002 | Kullanıcı deneyimini öncelikle düşün | 🎯 Planlama
007 | 📋 Proje Zaman Çizelgesi Oluştur | Her aşama için gerçekçi süre planlaması yap | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Buffer süre ekle | 001-006 | Çok iyimser tahmin yapma | 🎯 Planlama
008 | 🐍 Python Kurulumu Kontrol Et | Python 3.8+ kurulu olduğunu doğrula, gerekirse güncelle | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | python --version komutu çalıştır | Yok | Virtual environment öncesi şart | ⚙️ Kurulum
009 | 📦 IDE/Editor Seç ve Konfigüre Et | VSCode, PyCharm vb. seç, Django extension'ları yükle | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Linting, formatting araçlarını kur | 008 | Kod yazma hızını artırır | ⚙️ Kurulum
010 | 📁 Ana Proje Klasörü Oluştur | Bilgisayarda projenin ana klasörünü oluştur | 0.1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Türkçe karakter kullanma | 003 |  | ⚙️ Kurulum
011 | 🔧 Virtual Environment Oluştur | python -m venv venv komutu ile sanal ortam oluştur | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Her projede ayrı venv kullan | 008,010 | Global Python'u kirletme | ⚙️ Kurulum
012 | 🔄 Virtual Environment Aktif Et | venv\Scripts\activate (Windows) komutu çalıştır | 0.1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Terminal'de (venv) görünmeli | 011 | Her çalışma öncesi aktif et | ⚙️ Kurulum
013 | 📦 Django Kurulumu | pip install django komutu ile Django'yu yükle | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | pip install django==5.0 belirli versiyon | 012 | LTS versiyonu tercih et | ⚙️ Kurulum
014 | 🏗️ Django Projesi Oluştur | django-admin startproject myproject komutu çalıştır | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Proje adında Türkçe karakter yok | 013 | Anlamlı isim seç | ⚙️ Kurulum
015 | 🎯 Django Apps Planla | Projenin modülerlik için hangi app'lere bölüneceğini belirle | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Her özellik için ayrı app | 005,014 | Sonradan değiştirmek zor | ⚙️ Kurulum
016 | 📱 Django Apps Oluştur | python manage.py startapp appname komutları çalıştır | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Tekil isim kullan (user, not users) | 015 | INSTALLED_APPS'e eklemeyi unutma | ⚙️ Kurulum
017 | 🗄️ PostgreSQL Kurulumu | PostgreSQL'i indir, kur ve konfigüre et | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | pgAdmin da kur | 004 | Varsayılan şifre not et | ⚙️ Kurulum
018 | 🔗 Veritabanı Bağlantısı Kur | Django settings.py'da PostgreSQL konfigürasyonu yap | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | psycopg2-binary paketi gerekli | 017 | Bağlantı bilgilerini test et | ⚙️ Kurulum
019 | 📋 Requirements.txt Oluştur | pip freeze > requirements.txt komutu çalıştır | 0.5 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Düzenli güncelle | 013,018 | Version control için önemli | ⚙️ Kurulum
020 | 🌍 Git Repository Oluştur | git init, git add, git commit komutları çalıştır | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | .gitignore dosyası ekle | 019 | Her önemli değişiklikte commit | ⚙️ Kurulum
021 | 🐙 GitHub'a Push Et | GitHub'da repo oluştur ve push et | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | README.md dosyası ekle | 020 | Günlük push yapma alışkanlığı | ⚙️ Kurulum
022 | 🔧 Django Settings Yapılandır | Development/Production ayarlarını düzenle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Çevresel değişkenler kullan | 018 | SECRET_KEY'i güvenli tut | ⚙️ Kurulum
023 | 📊 Model Sınıfları Oluştur | Her app için models.py dosyalarında model sınıflarını yaz | 3-5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Field tiplerini doğru seç | 005,016 | Meta sınıflarını unutma | 🗄️ Veritabanı
024 | 🔗 Model İlişkileri Kur | ForeignKey, ManyToMany, OneToOne ilişkilerini tanımla | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | related_name kullan | 023 | Circular import'a dikkat | 🗄️ Veritabanı
025 | ✅ Model Validation Ekle | clean() metodları ve field validationları ekle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Django validators kullan | 024 | Veri tutarlılığı için kritik | 🗄️ Veritabanı
026 | 📝 Model __str__ Metodları | Her model için anlamlı __str__ metodu yaz | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Admin panelde görünür | 023 | Debug'da çok yardımcı | 🗄️ Veritabanı
027 | 🗂️ İlk Migration Oluştur | python manage.py makemigrations komutu çalıştır | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Migration dosyalarını kontrol et | 025 | Git'e commit et | 🗄️ Veritabanı
028 | ⚡ Migration Uygula | python manage.py migrate komutu çalıştır | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Hata mesajlarını dikkatle oku | 027 | Database backup al | 🗄️ Veritabanı
029 | 👑 Superuser Oluştur | python manage.py createsuperuser komutu çalıştır | 0.5 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Güçlü şifre kullan | 028 | Admin paneline giriş için | 🗄️ Veritabanı
030 | 🔧 Admin Panel Konfigürasyonu | admin.py dosyalarında model kayıtlarını yap | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | list_display, search_fields ekle | 029 | Veri girişi kolaylaşır | 🗄️ Veritabanı
031 | 📊 Sample Data Ekleme | Fixture'lar veya management command ile test verisi ekle | 1-2 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Gerçekçi veriler kullan | 030 | Development'ta çok yardımcı | 🗄️ Veritabanı
032 | 🗺️ URL Patterns Planla | Tüm sayfa URL'lerini ve API endpoint'lerini planla | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | RESTful naming convention | 006 | SEO dostu URL'ler | 🌐 Backend
033 | 🏠 Ana Sayfa View Oluştur | Home page için view fonksiyonu/sınıfı yaz | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | TemplateView veya function view | 032 | İlk çalışan sayfa | 🌐 Backend
034 | 🔗 URL Configuration | URLconf'ları (urls.py) yapılandır | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | App seviyesinde URL'ler | 033 | name parametreleri ekle | 🌐 Backend
035 | 📋 CRUD Views Oluştur | Her model için Create, Read, Update, Delete view'ları | 5-7 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Class-based views kullan | 031,034 | Generic views ile hızlandır | 🌐 Backend
036 | 🔐 Authentication Views | Login, logout, register view'larını oluştur | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Django'nun hazır view'larını kullan | 035 | Password reset de ekle | 🌐 Backend
037 | 🛡️ Permission Kontrolü | View'larda izin kontrollerini ekle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | login_required decorator | 036 | Security için kritik | 🌐 Backend
038 | 📊 Pagination Ekle | Uzun listelerde sayfa numaralandırma | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Django Paginator kullan | 035 | Performance için önemli | 🌐 Backend
039 | 🔍 Search Functionality | Arama özelliği ekle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Q objects kullan | 035 | User experience | 🌐 Backend
040 | 📱 API Views (Opsiyonel) | REST API için DRF view'ları | 3-5 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Django REST Framework | 035 | Mobile app için gerekebilir | 🌐 Backend
041 | 📁 Template Klasör Yapısı | templates klasörünü ve alt klasörlerini oluştur | 0.5 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | App seviyesinde organize et | 006 | Karışıklığı önler | 🎨 Frontend
042 | 🏗️ Base Template Oluştur | base.html ana şablon dosyasını oluştur | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Block'ları doğru tanımla | 041 | Tüm sayfalar bunu extend eder | 🎨 Frontend
043 | 🎨 CSS Framework Entegrasyonu | Bootstrap, Tailwind vb. framework ekle | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | CDN veya lokal kurulum | 042 | Responsive tasarım için | 🎨 Frontend
044 | 🏠 Ana Sayfa Template | index.html ana sayfa şablonunu oluştur | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | SEO meta tag'ları ekle | 033,043 | İlk izlenim çok önemli | 🎨 Frontend
045 | 📝 Form Templates | Tüm form sayfalarının template'lerini oluştur | 3-4 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | CSRF token'ı unutma | 035,044 | User input için gerekli | 🎨 Frontend
046 | 📋 List Templates | Listeleme sayfalarının template'lerini oluştur | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Pagination template ekle | 035,038 | Veri görüntüleme | 🎨 Frontend
047 | 📄 Detail Templates | Detay sayfalarının template'lerini oluştur | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Breadcrumb ekle | 035,046 | İçerik detayları | 🎨 Frontend
048 | 🔐 Auth Templates | Login, register template'lerini oluştur | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Error message'ları ekle | 036,045 | Kullanıcı işlemleri | 🎨 Frontend
049 | 📱 Responsive Design | Mobil uyumlu tasarım yap | 3-4 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Media queries kullan | 043-048 | Mobil kullanım artıyor | 🎨 Frontend
050 | ⚡ JavaScript Functionality | İnteraktif özellikler ekle | 2-3 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | jQuery veya Vanilla JS | 049 | User experience artırır | 🎨 Frontend
051 | 📝 Django Forms Oluştur | Her model için form sınıfları oluştur | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | ModelForm kullan | 025,045 | Validation için gerekli | 📝 Forms
052 | ✅ Form Validation | Form seviyesinde validation kuralları ekle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | clean() metodları yaz | 051 | Veri kalitesi için | 📝 Forms
053 | 🎨 Form Styling | Form'ları güzel görünüm için stil ver | 1-2 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Widget'ları özelleştir | 052 | User experience | 📝 Forms
054 | 💾 File Upload Forms | Dosya yükleme form'larını ekle | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | FileField/ImageField | 051 | Media dosyalar için | 📝 Forms
055 | 🔒 CSRF Protection | Tüm form'larda CSRF koruması kontrol et | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | {% csrf_token %} template'lerde | 045 | Security açığı önler | 📝 Forms
056 | 📁 Static Files Yapılandırma | CSS, JS, images için static klasör yapısı | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | App seviyesinde static klasör | 022 | Development/Production farkı | 📁 Static
057 | 🎨 CSS Dosyaları Oluştur | Custom CSS stillerini yaz | 2-3 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Modüler CSS yaz | 056 | Brand identity için | 📁 Static
058 | ⚡ JavaScript Dosyaları | Custom JavaScript kodlarını yaz | 2 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | ES6 syntax kullan | 057 | İnteraktivite için | 📁 Static
059 | 🖼️ Media Files Konfigürasyonu | Kullanıcı yükleme dosyaları için media ayarları | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | MEDIA_URL ve MEDIA_ROOT | 054 | File upload için gerekli | 📁 Static
060 | 🗜️ Static Files Optimize | CSS/JS dosyalarını minimize et | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Django Compressor | 058 | Performance için | 📁 Static
061 | 🔐 User Permission System | Kullanıcı yetki sistemi kur | 3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Django Groups kullan | 037 | Role-based access | 🔒 Security
062 | 🛡️ Security Settings | Production güvenlik ayarlarını yap | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | HTTPS, SECURE_* settings | 022 | Canlıda mutlaka gerekli | 🔒 Security
063 | ⚡ Rate Limiting | Brute force saldırılarına karşı koruma | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | django-ratelimit | 036 | API koruma | 🔒 Security
064 | 🔍 SQL Injection Koruması | ORM kullanımını kontrol et | 0.5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Raw SQL kullanma | 035 | Güvenlik açığı | 🔒 Security
065 | 🍪 Session Security | Oturum güvenliği ayarları | 0.5 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | SESSION_COOKIE_* settings | 062 | Oturum hijacking önleme | 🔒 Security
066 | 🧪 Unit Test Kurulumu | Test ortamını ve framework'ünü hazırla | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Django TestCase kullan | 031 | Test coverage için | 🧪 Testing
067 | 📊 Model Tests | Model sınıfları için test yaz | 2-3 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Edge case'leri test et | 066 | Veri bütünlüğü | 🧪 Testing
068 | 🌐 View Tests | View fonksiyonları için test yaz | 3-4 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Response status code'ları | 067 | HTTP davranışları | 🧪 Testing
069 | 📝 Form Tests | Form validation'ları test et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Valid/invalid input test | 068 | Input validation | 🧪 Testing
070 | 🔐 Authentication Tests | Login/logout süreçlerini test et | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Permission test'leri | 069 | Güvenlik testi | 🧪 Testing
071 | 📊 Test Coverage Analizi | Test coverage raporunu çıkar | 0.5 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | coverage.py kullan | 070 | %80+ coverage hedefle | 🧪 Testing
072 | 🗄️ Database Optimization | Veritabanı sorgularını optimize et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Django Debug Toolbar | 071 | N+1 problem çöz | ⚡ Performance
073 | 📊 Index Ekleme | Veritabanı indexlerini ekle | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | db_index=True | 072 | Query performance | ⚡ Performance
074 | 💾 Caching Sistemi | Cache framework'ünü entegre et | 2 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Redis veya Memcached | 073 | Response time iyileştir | ⚡ Performance
075 | 🗜️ File Compression | CSS/JS dosyalarını sıkıştır | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Whitenoise kullan | 060 | Load time azalt | ⚡ Performance
076 | 🖼️ Image Optimization | Resim dosyalarını optimize et | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Pillow ile resize | 075 | Bandwidth tasarrufu | ⚡ Performance
077 | 🐳 Docker Configuration | Docker container'ı hazırla | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Multi-stage build | 076 | Consistent deployment | 🚀 Deployment
078 | ☁️ Production Settings | Canlı ortam ayarlarını hazırla | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Environment variables | 062 | Security için ayrı ayar | 🚀 Deployment
079 | 📊 Database Migration | Production migration planını yap | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Data migration da düşün | 078 | Downtime minimize et | 🚀 Deployment
080 | 🔧 CI/CD Pipeline | GitHub Actions workflow'unu yaz | 3 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Test → Build → Deploy | 021,071 | Otomatik deployment | 🚀 Deployment
081 | 🌐 Domain & SSL | Domain satın al ve SSL sertifikası kur | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Let's Encrypt ücretsiz | 080 | HTTPS zorunlu | 🚀 Deployment
082 | ☁️ Server Setup | Production sunucusunu hazırla | 2-3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | DigitalOcean, AWS vb. | 081 | Resource planning yap | 🚀 Deployment
083 | 🚀 First Deployment | İlk canlı deployment'ı yap | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Staging ortamında test et | 082 | Rollback planı hazır olsun | 🚀 Deployment
084 | 📊 Logging Setup | Uygulama log'larını yapılandır | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Python logging module | 083 | Debug için gerekli | 📊 Monitoring
085 | ⚡ Performance Monitoring | Uygulama performansını izle | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Sentry, New Relic | 084 | Real-time monitoring | 📊 Monitoring
086 | 🔔 Error Tracking | Hata takip sistemi kur | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Sentry entegrasyonu | 085 | Proaktif hata çözme | 📊 Monitoring
087 | 💾 Backup System | Otomatik backup sistemi kur | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Database + media files | 086 | Data loss önleme | 📊 Monitoring
088 | 📈 Analytics | Kullanıcı davranışları analizi | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Google Analytics | 087 | User insights | 📊 Monitoring
089 | 📚 API Documentation | API endpoint'lerini dokümante et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Swagger/OpenAPI | 040 | Developer experience | 📚 Documentation
090 | 📖 User Manual | Son kullanıcı kılavuzu yaz | 2-3 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Screenshot'lar ekle | 089 | User adoption | 📚 Documentation
091 | 🔧 Technical Documentation | Teknik dokümantasyon yaz | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Code comment'ları | 090 | Maintenance için | 📚 Documentation
092 | 🚀 Deployment Guide | Deployment talimatları yaz | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Step-by-step guide | 091 | DevOps için | 📚 Documentation
093 | 📋 README.md Güncelle | GitHub README'yi detaylandır | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Installation guide | 092 | Open source için önemli | 📚 Documentation
094 | 🧪 Manual Testing | Tüm özellikleri manuel olarak test et | 3-4 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Test case'leri hazırla | 071 | User acceptance test | ✅ QA
095 | 📱 Cross-browser Testing | Farklı browser'larda test et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Chrome, Firefox, Safari | 094 | Compatibility sağla | ✅ QA
096 | 📱 Mobile Testing | Mobil cihazlarda test et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Responsive tasarım kontrol | 095 | Mobile usage artıyor | ✅ QA
097 | ⚡ Load Testing | Yüksek trafik altında test et | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Apache Bench kullan | 096 | Performance limit'leri | ✅ QA
098 | 🔒 Security Testing | Güvenlik açıklarını test et | 2 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | OWASP Top 10 | 097 | Security vulnerabilities | ✅ QA
099 | 🐛 Bug Fixes | Testte bulunan hataları düzelt | 3-5 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Priority sıralaması yap | 098 | Quality assurance | ✅ QA
100 | 🚀 Final Deployment | Son hali ile canlı yayın | 1 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Backup aldıktan sonra | 099 | Go-live moment | 🎯 Launch
101 | 📊 Post-launch Monitoring | Canlı yayın sonrası takip | 3 gün | 🔴 Kritik |  |  | ⚪ Bekliyor | Error rate'leri izle | 100 | Immediate issue response | 🎯 Launch
102 | 📈 Performance Review | Performance metrikleri analiz et | 2 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Response time, load | 101 | Optimization insights | 🎯 Launch
103 | 📝 Project Retrospective | Proje retrospektifi yap | 1 gün | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | Lessons learned | 102 | Future project improvement | 🎯 Launch
104 | 🎉 Project Completion | Proje tamamlama dokümantasyonu | 1 gün | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Final report hazırla | 103 | Official closure | 🎯 Launch
105 | 🔄 Regular Updates | Düzenli güncelleme planı | Sürekli | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Security patch'leri | 104 | System maintenance | 🔧 Maintenance
106 | 📊 Analytics Review | Kullanım analitikleri inceleme | Aylık | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | User behavior patterns | 105 | Feature planning | 🔧 Maintenance
107 | 🆕 Feature Requests | Yeni özellik talepleri değerlendirme | Sürekli | 🟢 İyi Olur |  |  | ⚪ Bekliyor | User feedback priority | 106 | Product evolution | 🔧 Maintenance
108 | 🔒 Security Audits | Düzenli güvenlik denetimleri | 3 Aylık | 🟡 Önemli |  |  | ⚪ Bekliyor | Vulnerability scanning | 107 | Security maintenance | 🔧 Maintenance

## 📋 Detaylı Görevler
🎯 Aşama | 📋 Görev ID | 📝 Görev Adı | 📄 Açıklama | 👤 Atanan | 📅 Başlama | 📅 Bitiş | ⏱️ Süre | 📊 Durum | ✅ % | 🎯 Öncelik | 🏷️ Etiketler | 📋 Notlar
1️⃣ Planlama | T001 | 📊 Gereksinim Analizi | Müşteri ihtiyaçlarını belirle | Analist | 01.09.2024 | 03.09.2024 | 3 gün | 🟢 Tamamlandı | 100% | 🔴 Yüksek | analiz,gereksinim | Müşteri onayı alındı
1️⃣ Planlama | T002 | 📋 Proje Planı | Detaylı proje planı hazırla | PM | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 3 gün | 🟡 Devam | 70% | 🔴 Yüksek | planlama | Gantt şeması tamamlandı
1️⃣ Planlama | T003 | 👥 Ekip Oluşturma | Proje ekibini belirle | PM | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 1 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | ekip,kaynak
2️⃣ Tasarım | T004 | 🏗️ Sistem Mimarisi | Genel sistem mimarisini tasarla | Mimar | 08.09.2024 | 10.09.2024 | 3 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | mimari,tasarım
2️⃣ Tasarım | T005 | 🎨 UI/UX Tasarım | Kullanıcı arayüzü tasarımı | Designer | 11.09.2024 | 14.09.2024 | 4 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | ui,ux,tasarım | Figma kullanılacak
3️⃣ Veritabanı | T006 | 🗄️ Model Tasarımı | Django modellerini tasarla | Backend Dev | 15.09.2024 | 16.09.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | model,django | ERD diyagramı hazırla
3️⃣ Veritabanı | T007 | 🔗 İlişki Tasarımı | Model ilişkilerini belirle | Backend Dev | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | ilişki,foreign
4️⃣ Backend | T008 | 🏗️ Proje Kurulumu | Django projesi kur | Backend Dev | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 1 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | django,setup | Virtual env kur
4️⃣ Backend | T009 | 📝 Model Oluşturma | Django modellerini oluştur | Backend Dev | 20.09.2024 | 22.09.2024 | 3 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | model,oluştur | Migration dosyaları
4️⃣ Backend | T010 | 🔐 Authentication | Kullanıcı kimlik doğrulama | Backend Dev | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 3 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | auth,jwt | JWT token kullan
4️⃣ Backend | T011 | 🌐 API Endpoints | REST API endpoint'leri | Backend Dev | 26.09.2024 | 05.10.2024 | 10 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | api,rest | DRF kullan
4️⃣ Backend | T012 | 📋 Admin Panel | Django admin özelleştir | Backend Dev | 06.10.2024 | 08.10.2024 | 3 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | admin,panel
4️⃣ Backend | T013 | 🔍 API Dokümantasyon | Swagger/OpenAPI docs | Backend Dev | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | docs,swagger
5️⃣ Frontend | T014 | ⚛️ React Kurulumu | React projesi kur | Frontend Dev | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | react,setup | TypeScript kullan
5️⃣ Frontend | T015 | 🎨 Component Yapısı | Temel component'leri oluştur | Frontend Dev | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 6 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | component,react
5️⃣ Frontend | T016 | 📱 Responsive Tasarım | Mobil uyumlu tasarım | Frontend Dev | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 7 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | responsive,mobile | Bootstrap/Tailwind
5️⃣ Frontend | T017 | 🔗 API Entegrasyonu | Backend API'leri bağla | Frontend Dev | 16.10.2024 | 20.10.2024 | 5 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | api,axios
5️⃣ Frontend | T018 | 🎯 State Management | Redux/Context kurulumu | Frontend Dev | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 5 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | redux,state
7️⃣ Test | T019 | 🧪 Unit Testler | Backend unit testleri | QA | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 5 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | test,unit | pytest kullan
7️⃣ Test | T020 | 🔗 Integration Test | API integration testleri | QA | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 3 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟡 Orta | test,integration
7️⃣ Test | T021 | 👤 User Acceptance | Kullanıcı kabul testleri | QA | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🟢 Düşük | test,uat | Müşteri ile birlikte
8️⃣ Deployment | T022 | 🐳 Docker Setup | Docker container oluştur | DevOps | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | docker,container
8️⃣ Deployment | T023 | 🚀 CI/CD Pipeline | GitHub Actions kur | DevOps | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 2 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | cicd,github | Otomatik deployment
8️⃣ Deployment | T024 | ☁️ Cloud Deploy | Canlı sunucuya deploy | DevOps | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 1 gün | ⚪ Bekliyor | 0% | 🔴 Yüksek | cloud,deploy

## 👨‍💻 Geliştirici Takibi
📅 Tarih | ⏰ Başlama Saati | ⏰ Bitiş Saati | 🎯 Yapılan İş | 📝 Detay Açıklama | ⏱️ Süre (Saat) | 😊 Enerji Seviyesi | 🎯 Verimlilik | 🐛 Karşılaşılan Problemler | 💡 Öğrenilenler | 📋 Yarın Planı | 📊 Not
27.08.2024 | 09:00 | 17:00 | Proje planlaması ve gereksinim analizi | User story'ler yazıldı, wireframe çizildi | 8 | 😊 Yüksek | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Veritabanı tasarımında kararsızlık | PostgreSQL vs MySQL karşılaştırması | Django projesini oluşturma | Verimli geçti
28.08.2024 | 10:00 | 18:00 | Django projesi kurulumu | Virtual env, Django install, ilk app | 8 | 😐 Orta | ⭐⭐⭐⭐ | Django ayarlarında konfüzyon | Settings.py yapısını öğrendim | Model tasarımına başlama | Öğretici videolar izlendi
29.08.2024
30.08.2024
31.08.2024

## 📅 Günlük Görev Takibi
📅 Tarih | 🎯 Ana Görev | 📋 Alt Görevler | 📊 Öncelik | ⏰ Tahmini Süre | ✅ Tamamlandı mı? | ⏱️ Gerçek Süre | 🎯 Verimlilik % | 😊 Zorluk | 📝 Notlar | 🐛 Problemler | 💡 Çözümler | 📚 Öğrenilenler
27.08.2024 | Django Kurulumu | Virtual env oluştur, Django yükle, proje oluştur | 🔴 Yüksek | 4 saat | ✅ Evet | 3.5 saat | 90% | 😊 Kolay | Hızlı tamamlandı | Yok | Terminal komutları | Django project structure
27.08.2024 | Model Tasarımı | User, Product, Order modellerini planla | 🔴 Yüksek | 3 saat | ⚠️ Kısmi | 4 saat | 75% | 🤔 Orta | İlişkiler karmaşık | ForeignKey vs OneToOne | Django docs | Model relationships
28.08.2024 | Models.py Oluşturma | Tüm modelleri kod olarak yaz | 🔴 Yüksek | 2 saat | ✅ Evet | 2.5 saat | 80% | 😊 Kolay | Syntax hatalar | Field types | Model validation | Django ORM
28.08.2024 | Migration İşlemleri | makemigrations ve migrate | 🟡 Orta | 1 saat | ✅ Evet | 0.5 saat | 100% | 😊 Kolay | Sorunsuz | Yok | Migration komutları | Database schemas
29.08.2024
29.08.2024
30.08.2024

## ⚠️ Risk Yönetimi
🆔 Risk ID | ⚠️ Risk Adı | 📝 Açıklama | 📊 Olasılık | 💥 Etki | 🎯 Risk Skoru | 👤 Sorumlu | 📅 Tarih | 🛡️ Önlem | 📊 Durum | 📋 Notlar
R001 | 🗄️ Veritabanı Performansı | Büyük veri setlerinde performans düşüklüğü | 🟡 Orta | 🔴 Yüksek | 6 | Backend Dev | 15.09.2024 | İndexleme ve optimizasyon | 🟡 İzleniyor | PostgreSQL optimizasyonu
R002 | 👤 Ekip Üyesi Ayrılması | Kritik ekip üyesinin projeden ayrılması | 🟢 Düşük | 🔴 Yüksek | 3 | Proje Yöneticisi | 01.09.2024 | Yedek kaynak planı | 🟢 Kontrol Altında | Backup developer hazır
R003 | 📅 Zaman Aşımı | Belirtilen sürede tamamlanamama riski | 🟡 Orta | 🟡 Orta | 4 | Proje Yöneticisi | 01.09.2024 | Sprint planlaması | 🟡 İzleniyor | Haftalık kontroller
R004 | 🔒 Güvenlik Açığı | Sistemde güvenlik zafiyeti tespit edilmesi | 🟢 Düşük | 🔴 Yüksek | 3 | Security Expert | 20.09.2024 | Güvenlik testleri | 🟢 Kontrol Altında | Penetrasyon testleri
R005 | 🌐 API Performansı | Yüksek yükte API yanıt süresi artışı | 🟡 Orta | 🟡 Orta | 4 | Backend Dev | 25.09.2024 | Load balancing | ⚪ Yeni | Yük testleri yapılacak
R006 | 📱 Mobil Uyumluluk | Farklı cihazlarda görünüm problemleri | 🟡 Orta | 🟢 Düşük | 2 | Frontend Dev | 05.10.2024 | Responsive testing | ⚪ Yeni | Cross-browser testler
R007 | ☁️ Deployment Hatası | Canlı ortama geçişte teknik problemler | 🟡 Orta | 🔴 Yüksek | 6 | DevOps | 10.11.2024 | Staging ortamı | ⚪ Yeni | Blue-green deployment
R008 | 💰 Bütçe Aşımı | Planlanan bütçenin aşılması | 🟢 Düşük | 🟡 Orta | 2 | Proje Yöneticisi | 01.09.2024 | Bütçe takibi | 🟢 Kontrol Altında | Haftalık bütçe raporları

## 💰 Bütçe Takibi
🏷️ Kategori | 📋 Açıklama | 💰 Planlanan | 💸 Harcanan | 💰 Kalan | 📊 Kullanım % | 📅 Tarih | 👤 Onaylayan | 📋 Notlar
👥 İnsan Kaynağı | Ekip üyelerinin maaşları | 80000₺ | 15000₺ | 65000₺ | 19% | 27.08.2024 | Proje Yöneticisi | 3 aylık toplam
🖥️ Teknoloji | Sunucu, lisans, araçlar | 15000₺ | 3000₺ | 12000₺ | 20% | 25.08.2024 | CTO | AWS + lisanslar
🎨 Tasarım | UI/UX tasarım hizmetleri | 8000₺ | 2000₺ | 6000₺ | 25% | 20.08.2024 | Tasarım Müdürü | Figma Pro lisansı
📚 Eğitim | Ekip eğitimleri ve sertifikalar | 5000₺ | 1000₺ | 4000₺ | 20% | 15.08.2024 | HR | Django kursu
🧪 Test | QA araçları ve test hizmetleri | 7000₺ | 500₺ | 6500₺ | 7% | 10.08.2024 | QA Lead | Selenium Grid
☁️ Deployment | Hosting ve deployment maliyetleri | 10000₺ | 1000₺ | 9000₺ | 10% | 05.08.2024 | DevOps | Production sunucu
📋 Dokümantasyon | Teknik yazım ve dokümantasyon | 3000₺ | 0₺ | 3000₺ | 0% | 01.08.2024 | Tech Writer | Henüz başlanmadı
🎯 Pazarlama | Tanıtım ve pazarlama giderleri | 12000₺ | 2000₺ | 10000₺ | 17% | 22.08.2024 | Pazarlama | SEO optimizasyonu
🔒 Güvenlik | Güvenlik testleri ve sertifikalar | 8000₺ | 0₺ | 8000₺ | 0% | 01.09.2024 | Security | Penetrasyon testleri
📊 Raporlama | Proje takip araçları | 2000₺ | 500₺ | 1500₺ | 25% | 18.08.2024 | PM | Jira + Confluence
📊 TOPLAM |  | 150000₺ | 25000₺ | 125000₺ | 17%

## 📞 İletişim & Notlar
📅 Tarih | 🎯 Toplantı Tipi | 👥 Katılımcılar | 📋 Konu | 📝 Kararlar | ✅ Aksiyon | 👤 Sorumlu | 📅 Deadline | 📊 Durum | 📋 Notlar
25.08.2024 | 🎯 Proje Kickoff | Tüm Ekip | Proje başlangıç toplantısı | Proje scope belirlendi | Ekip rolleri atanacak | PM | 27.08.2024 | ✅ Tamamlandı | Motivasyonel toplantı
26.08.2024 | 📊 Gereksinim | PM, Analyst, Müşteri | Detaylı gereksinim analizi | Fonksiyonel gereksinimler onaylandı | Wireframe hazırlanacak | Designer | 30.08.2024 | 🟡 Devam Ediyor | Müşteri çok detaycı
27.08.2024 | ⚙️ Teknik | Backend, DevOps | Altyapı mimarisi | PostgreSQL + Django kararı | Sunucu kurulacak | DevOps | 02.09.2024 | ⚪ Bekliyor | AWS üzerinde olacak
28.08.2024 | 🎨 Tasarım | Designer, Frontend | UI/UX konsepti | Material Design tercih edildi | Figma prototipi | Designer | 05.09.2024 | ⚪ Bekliyor | Mobil first yaklaşım
01.09.2024 | 📈 Haftalık | Tüm Ekip | İlerleme raporu | Planlama %60 tamamlandı | Tasarım başlatılacak | Tüm Ekip | 08.09.2024 | ⚪ Bekliyor | Düzenli toplantı
15.09.2024 | ⚙️ Code Review | Backend Team | Model yapısı gözden geçirme | Model tasarımı onaylandı | Development başlatılacak | Backend Lead | 18.09.2024 | ⚪ Bekliyor
30.09.2024 | 🧪 Test Planlama | QA, Backend, Frontend | Test stratejisi | Otomatik test kararı | Test framework seçilecek | QA Lead | 05.10.2024 | ⚪ Bekliyor | Pytest + Jest kullanılacak
15.10.2024 | 🚀 Deployment | DevOps, Backend | Canlıya çıkış planı | Blue-green deployment | Pipeline kurulacak | DevOps | 20.10.2024 | ⚪ Bekliyor | GitHub Actions
01.11.2024 | 📊 Final Review | Tüm Ekip, Müşteri | Proje teslim öncesi | Son kontroller | Bug fixes | Tüm Ekip | 10.11.2024 | ⚪ Bekliyor
20.11.2024 | 🎉 Proje Teslimi | Tüm Ekip, Müşteri | Projenin resmi teslimi | Müşteri kabulü | Eğitim verilecek | PM | 25.11.2024 | ⚪ Bekliyor | Kutlama!